## Work Breakdown Structure
Work Breakdown Structure |  |  |  | Presensi PKL - Sistem Presensi Siswa SMK Taruna Bhakti
Project Start |  | Fri, Sep 04, 2026 |  | Project Finish | Fri, Sep 18, 2026
Level | WBS | Task Description | Assigned To | Start | End | Notes
1 | 1 | Analisis Kebutuhan & Perancangan Sistem | Alif, Rega, Denis | 9/4/2026 | 9/7/2026 | Tahap inisiasi arsitektur, kebutuhan fungsional & database
2 | 1.1 | Analisis Kebutuhan Sistem | Alif Alfathar | 9/4/2026 | 9/5/2026 | Wawancara calon pengguna & observasi alur presensi
3 | 1.1.1 | Identifikasi Kebutuhan Presensi Siswa PKL | Alif Alfathar | 9/4/2026 | 9/5/2026 | Dokumentasi alur presensi masuk, pulang, & radius Balai SDA
3 | 1.1.2 | Spesifikasi Endpoint REST API & Autorisasi Role | Denis Ali | 9/4/2026 | 9/5/2026 | Daftar rincian route API: auth, attendance, profile, admin
2 | 1.2 | Perancangan Database & Arsitektur | Rega Syakib | 9/5/2026 | 9/7/2026 | Perancangan skema database dan relasi antar tabel
3 | 1.2.1 | Entity Relationship Diagram (ERD) | Rega Syakib | 9/5/2026 | 9/6/2026 | Diagram relasi tabel users, attendances, & profiles
3 | 1.2.2 | Desain Skema Tabel & SQL Migration Supabase | Rega Syakib | 9/6/2026 | 9/7/2026 | Definisi kolom, tipe data, foreign keys & RLS policies
3 | 1.2.3 | Setup Repository Git & Environment Staging | Denis Ali | 9/6/2026 | 9/7/2026 | Inisialisasi GitHub, branch alif, dan setup environment .env
1 | 2 | Autentikasi, Keamanan & Manajemen Akun | Alif Alfathar | 9/7/2026 | 9/10/2026 | Implementasi session JWT, hashing password & proteksi akses
2 | 2.1 | Sistem Autentikasi JWT | Alif Alfathar | 9/7/2026 | 9/9/2026 | Autentikasi akun siswa dan administrator
3 | 2.1.1 | Endpoint Registrasi Siswa & Hashing Argon2/Bcrypt | Alif Alfathar | 9/7/2026 | 9/8/2026 | Validasi email, NIS, nama lengkap & enkripsi password
3 | 2.1.2 | Endpoint Login & JWT Session Generator | Alif Alfathar | 9/7/2026 | 9/8/2026 | Generasi access token JWT & validasi kredensial pengguna
3 | 2.1.3 | Fitur Ubah Password & Lupa Password (Email OTP) | Alif Alfathar | 9/8/2026 | 9/9/2026 | Integrasi Supabase Auth password recovery & update password
2 | 2.2 | Manajemen Profil & Hak Akses (Role) | Denis Ali | 9/9/2026 | 9/10/2026 | Pengelolaan data profil siswa dan proteksi middleware
3 | 2.2.1 | Endpoint Profile Siswa & Update Data | Denis Ali | 9/9/2026 | 9/10/2026 | Mengambil data siswa yang sedang login & perbarui kontak
3 | 2.2.2 | Middleware Role Authorization (Student & Admin) | Denis Ali | 9/9/2026 | 9/10/2026 | Verifikasi role token untuk membatasi hak akses rute privat
1 | 3 | Modul Presensi & Geofencing GPS | Rega Syakib | 9/10/2026 | 9/13/2026 | Core engine presensi real-time berbasis radius lokasi GPS
2 | 3.1 | Mesin Pencatatan Presensi | Rega Syakib | 9/10/2026 | 9/12/2026 | Logika presensi masuk, pulang, dan riwayat presensi
3 | 3.1.1 | Endpoint Check-in Presensi Siswa | Rega Syakib | 9/10/2026 | 9/11/2026 | Pencatatan waktu hadir, status hadir/terlambat, & koordinat
3 | 3.1.2 | Endpoint Check-out Presensi Siswa | Rega Syakib | 9/11/2026 | 9/12/2026 | Validasi kepulangan, durasi magang harian, & koordinat pulang
2 | 3.2 | Validasi Lokasi & Bukti Kehadiran | Denis & Rega | 9/11/2026 | 9/13/2026 | Geofencing radius Balai SDA & penyimpanan bukti foto
3 | 3.2.1 | Geofencing GPS dengan Haversine Formula | Rega Syakib | 9/11/2026 | 9/12/2026 | Kalkulasi jarak real-time dari titik koordinat Balai SDA
3 | 3.2.2 | Integrasi Upload Foto ke Supabase Storage | Denis Ali | 9/12/2026 | 9/13/2026 | Upload bukti foto kehadiran ke bucket storage & validasi file
1 | 4 | Modul Admin, Export Excel & Notifikasi Bot | Alif, Denis, Rega | 9/13/2026 | 9/16/2026 | Monitoring data admin, unduh rekap Excel, & bot Telegram logger
2 | 4.1 | Dashboard & Monitoring Admin | Denis Ali | 9/13/2026 | 9/15/2026 | Penyajian rekap data seluruh siswa magang untuk admin
3 | 4.1.1 | Endpoint Riwayat Presensi dengan Filter Fleksibel | Denis Ali | 9/13/2026 | 9/14/2026 | Filter berdasarkan tanggal, siswa, NIS, dan status kehadiran
3 | 4.1.2 | Fitur Export Rekap Presensi ke File Excel (.xlsx) | Rega Syakib | 9/14/2026 | 9/15/2026 | Generasi file Excel styling rapi untuk laporan rekap PKL
2 | 4.2 | Integrasi Real-Time Bot Telegram Logger | Alif Alfathar | 9/14/2026 | 9/16/2026 | Pencatatan aktivitas presensi real-time ke grup Telegram admin
3 | 4.2.1 | Konfigurasi Telegram Bot API & Environment | Alif Alfathar | 9/14/2026 | 9/15/2026 | Pengaturan BOT_TOKEN, CHAT_ID, & service telegram.service.js
3 | 4.2.2 | Event Dispatcher Log Check-in & Check-out Siswa | Alif Alfathar | 9/15/2026 | 9/16/2026 | Format notifikasi rapi: nama siswa, status, jam & jarak
1 | 5 | Pengujian, Keamanan & Serah Terima Proyek | Alif, Rega, Denis | 9/16/2026 | 9/18/2026 | Quality assurance, proteksi keamanan, & dokumentasi penutupan
2 | 5.1 | Quality Assurance & API Verification | Denis Ali | 9/16/2026 | 9/17/2026 | Pengujian komprehensif seluruh endpoint backend
3 | 5.1.1 | Automated Integration Test Suite (14 Test Cases) | Denis Ali | 9/16/2026 | 9/17/2026 | Pengujian otomatis alur auth, checkin, checkout, admin, & bot
3 | 5.1.2 | Verifikasi Pengujian Menyeluruh di Thunder Client | Denis Ali | 9/16/2026 | 9/17/2026 | Dokumentasi collection pengujian manual skenario sukses & gagal
2 | 5.2 | Penguatan Keamanan & Finalisasi Deployment | Alif & Rega | 9/17/2026 | 9/18/2026 | Hardening keamanan API, review kode, dan sinkronisasi git
3 | 5.2.1 | Security Hardening, CORS, & Error Middleware | Alif Alfathar | 9/17/2026 | 9/18/2026 | Penyembunyian stack trace error, proteksi CORS, sanitasi input
3 | 5.2.2 | Penyusunan Dokumentasi Teknis & Final Push Git | Rega Syakib | 9/17/2026 | 9/18/2026 | Dokumentasi README, panduan setup, dan final commit branch alif
Total Durasi: 2 Minggu (14 Hari Kalender: 4 Sep 2026 - 18 Sep 2026) |  |  | Tim Pengembang Backend (3 Orang): Alif Alfathar, Rega Syakib, Denis Ali